СОГЛАСОВАНО:                                                                     УТВЕРЖДЕНО:

Заведующая отделом	                 Заведующая МБДОУ

образования                                                                               детский сад «Берёзка»

Котенко Т.С.                                                                                     Нарышкина С.Н.

Приказ№22§1 10.09.2018г.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МБДОУ ДЕТСКИЙ САД «БЕРЕЗКА»

В УСЛОВИЯХ МАЛОКОМПЛЕКТНОГО ДЕТСКОГО САДА

2018 – 2021 год

Тверская область

Кесовогорский район

С. Завидовская Горка

2018 год

Паспорт программы развития детского сада

Наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Березка»

Тип программы – долгосрочный, практико-ориентированный, результат ориентирован на интересы участников проекта (дети, родители педагоги детского сада)

Разработчики: педагоги МБДОУ детский сад «Березка»

Нормативно - правовое обеспечение программы  развития ДОО.

Программа разработана в соответствии:

- Конвенцией о защите прав человека и основных свобод;

- Конвенцией о правах ребенка;

- Декларацией прав ребенка;

- Конституцией РФ;

- Семейным Кодексом РФ;

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»

- Законом РФ «Об образовании»  от 29.12.2012 года № 273- ФЗ

- Федеральный государственный образовательный  Письмо МОРФ от 17.10.13 г. № 1155 Москва «Об утверждении ФГОС ДО»

- Постановление Главного санитарного врача РФ  от 15 мая 2013 г. N 26 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

Информационная справка

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

детский сад      «Березка»

основано - в октябре  1989 году, детский сад является муниципальным бюджетным учреждением.

Место нахождения детского сада:  171470, Тверская область, Кесовогорский район, село Завидовская Горка.

Предельная  наполняемость: 15 человек (от 1,5лет до 6 лет)

Учебно-воспитательный процесс в ДОУ реализуется на основе комплексной программе «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы Т.С. Комаровой, М.А.. Васильевой.

Парциальные программы:

«Основы безопасности детей  дошкольного возраста» Авдеева Н.Н. Князева, Стеркина Р.Б.

«Моя семья» А,А. Некрасова

Лицензия  №0001313 от 3 августа 2015 года.

В детском саду функционирует  одна разновозрастная  группа  детей раннего и дошкольного возраста.

Социальный статус семей воспитанников МБДОУ детский сад «Берёзка»

|  | 2018г | 2019г | 2020 | 2021г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| полные | 7 |  |  |  |
| неполные | - |  |  |  |
| Одинокие родители |  |  |  |  |
| Дети под опекой | - |  |  |  |
| Воспитывает мать | 2 |  |  |  |
| Всего | 9 |  |  |  |

Характеристика социального статуса семей воспитанников

|  | 2018 г | 2019г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Служащие | 1 |  |  |  |
| рабочии | 5 |  |  |  |
| Инд. предприниматели | - |  |  |  |
| Студенты | - |  |  |  |
| Военнослуж. | - |  |  |  |
| Неработающие | - |  |  |  |
| Колхозники | 3 |  |  |  |
| Всего | 9 |  |  |  |

Детский сад имеет:  групповое помещение, спальное помещение, уголок краеведения  пищеблок и ряд служебных помещений.

Цель программы:

Создать вариативную модель организации и функционирования дошкольного учреждения на основе современного содержания педагогического процесса.

Задачи программы:

- Внедрение ФГОС в практику дошкольного образования.

- Обновить подходы педагогической деятельности по здоровъесбережениею  детей.

- Изменение подходов в педагогической деятельности при работе с родителями.

Основополагающей  деятельностью  педагогического коллектива  ДОО на данный момент является:

- создание духовной пространственно-предметной среды, предпосылок для раскрытия способностей ребенка.

- управление собственным развитием (традиционное управление, мотивационное программно-целевое управление, соуправление, рефлексивное управление, самоуправление);

- поэтапная социализация субъекта: логичность и направленность развития всех субъектов учебно-воспитательного процесса в ДОУ (адаптация, интеграция, индивидуализация);

- активная внутренняя потребность и стремление к формированию у дошкольников: практических умений, социальной адаптации, коммуникативных навыков;

- разработка  механизма комплексного медико-социально-психолого-педагогического сопровождения индивидуального пути развития каждого нуждающегося субъекта;

- выстраивание траектории  развития в совместной деятельности детей, родителей, педагогов.

Актуальность программы развития

В настоящее время образовательная политика государства направлена на совершенствование качества образования, в т. ч. дошкольного. Разработанные документы, в частности Федеральные Государственные Стандарты, требуют от образовательных организаций пересмотра перспектив развития: средств, методов, технологий, целей педагогической деятельности. Для выполнения новых требований необходимо внести изменения в систему педагогической деятельности ОО в перспективе на ближайшие 3 года: внедрение в деятельность Федеральных Государственных образовательных Стандартов, обновление здоровьесберегающей среды, более эффективное взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников. Проектная технология позволит выполнить данную работу наиболее рационально.

Программа предусматривает изменения условий, в которых он будет реализован. Содержание программы предусматривает его корректировку по истечении каждого года реализации. Ежегодно будем проводить анкетирование, мониторинги, выставки, конкурсы, мастер-классы и проверять полученные результаты с запланированными.

Рациональность программы просматривается в следующих подходах: создание условий для расширения возможностей родителей (законных представителей) в обновлении, создании и приобретении предметно-окружающей среды, системное использование метода проектов, в т ч. долгосрочные проекты, качественного повышения квалификации педагогов.

Этапы реализации программы:

1 этап - подготовительный, планово-прогностический (сентябрь, 2018г. – декабрь 2018г.)

2 этап - практический, основной (январь, 2019г.  – февраль, 2020г.)

3 этап – итоговый (март, 2020 – май, 2021г.)

Реализация программы  осуществляется по направлениям

| ГОД | НАПРАВЛЕНИЯ | ЗАДАЧИ |
| --- | --- | --- |
| 2018-2019 | Внедрение ФГОС в практику дошкольного образования. | 1. Изучить нормативно – правовую базу, регламентирующую переход на ФГОС ДО; 3. Продиагностировать готовность педагогов в ДОУ к внедрению ФГОС. |
|  | Сохранение и укрепление здоровья детей. | 1.Обновить подходы педагогической деятельности по здоровьесбережение детей. |
| 2018-2019 | Внедрение ФГОС в практику дошкольного образования. | 1. Изучить и освоить педагогическими работниками современных педагогических технологий, отвечающих требованиям ФГОС ДО (самообразование, обмен теоретическим опытом). 2. Изучать и распространять практический опыт педагогов по реализации ФГОС ДО; 3. Методическое сопровождение в ОО по реализации ФГОС ДОО |
|  | Сохранение и укрепление здоровья детей. | 1.Обновить подходы педагогической деятельности по здоровьесбережение детей. 2.Укрепить материально-техническую базу ОО. |
|  | Изменение подходов в педагогической деятельности при работе с родителями | Обновить подходы педагогической деятельности по здоровьесбережение детей. |
|  | Коммуникабельность педагогического коллектива | 1. Развивать навыки педагогического общения; 2. Повышать качество педагогического общения с воспитанниками и их родителями. |
| 2018-2019 | Внедрение ФГОС в практику дошкольного образования. | 1. Распространять педагогический опыт по реализации ФГОС ДОО на всех уровнях; 2.Систематизировать опыт работы ДОО по работе ФГОС ДО. |
|  | Сохранение и укрепление здоровья детей | 1.Укрепить материально-техническую базу ОО. |
|  | Изменение подходов в педагогической деятельности при работе с родителями | Систематизировать социально-профилактическую деятельность с семьями ОО |

Сроки реализации  программы: 2018-2021 гг

Карта реализации направления

«Продолжение внедрения ФГОС в практику дошкольного образования»

на 2018 – 2019 учебный год

- Внедрение ФГОС в практику дошкольного образования

Цель (2 год: 2018г. – 2019г.): Создание условий для работы ФГОС ДО

Задачи: 1. Продолжать  изучение и внедрение ФГОС ДО

2. Продолжать изучение нормативно – правовой базы, регламентирующую переход на ФГОС ДО;

3. Диагностика готовности педагога  в ДОУ к работе ФГОС.

| № | Наименование мероприятия |  | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационно – методическое направление |  |  |  |
| 1. | Изучение нормативно-правовой базы, регламентирующей переход на ФГОС ДО на федеральном, региональном, муниципальном и на уровне ДОО. |  | Постоянно |
| 2. | Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регламентирующими введение ФГОС ДО |  | По мере поступления нормативно-правовых документов |
| 3. | Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО |  | В течение года |
| 4. | Создание рабочей группы по изучению и подготовке к внедрению ФГОС ДО |  |  |
| 5. | Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО |  | В течение года |
| 6. | Разработка, утверждение и внедрение плана информационно-методического сопровождения дошкольной организации. |  | Апрель, 2018 |
| 7. | Внесение изменений и дополнений в локальные акты ДОО |  | Май, 2018г |
| 8. | Посещение квалификационных курсов для педагогов «Новое в законодательстве об образовании. Вопросы применения ФЗ №273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ» |  | Постоянно |
| 9. | Организация консультационной помощи педагогам ДОО |  | Постоянно |
| 10. | Продолжение по проектированию и разработке основной общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования |  | Апрель- май 2018г |
| 11. | Утверждение основной образовательной программы ДО в соответствиями с требованиями ФГОС ДО на новый учебный год |  | Июнь 2018г |
| 12. | Приведение должностных инструкций работников ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО |  | В течение года |
| 13. | Повышение квалификации педагогических работников через сетевые мероприятия (вебинары, дистанционное обучение и пр.) |  | В течение года |
| Информационно - методическое направление |  |  |  |
| 1. | Создание банка электронных версий нормативно-правовых документов, методических рекомендаций обеспечивающих внедрение ФГОС ДО |  | Декабрь – май 2018г |
| 2. | Методическое сопровождение процесса подготовки ДОО к внедрению ФГОС ДО |  | Постоянно |
| 3. | Освоение современных педагогических технологий, отвечающих требованиям ФГОС ДО |  | Постоянно |
| 4. | Ознакомление педагогов ДОО с документами и материалами ФГОС ДО. Тематическое обсуждение публикаций по ФГОС ДО в научно-методической литературе и периодических изданиях. |  | Постоянно |
| 5. | Информирование педагогов ДОО о процессе введения ФГОС ДО, проведение пед. советов, семинаров. |  | По плану |
| 6. | Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС ДО с целью повышения уровня их компетенции |  | Постоянно |
| 7. | Семинар – практикум «Сравнительный анализ работы ДОУ до ФГОС ДО, существенные отличия и сходства» |  | Февраль, 2018 |
| 8. | Размещение на сайте ДОО информационных материалов о работе по ФГОС ДО |  | Постоянно |
| 9. | Обеспечение публичной отчётности о ходе и результатах работы по ФГОС ДО |  | Июнь – август 2018г. |
| Мониторинговое направление |  |  |  |
| 1. | Сбор информации о готовности работы ДОУ по ФГОС ДО |  | Август 2018г |
| 2. | Диагностика готовности педагогов ДОУ к работе по ФГОС |  | Август 2018г |
| Финансово – экономическое обеспечение |  |  |  |
| 1. | Определение объёмов расходов на работу ДОУ по ФГОС ДО |  | Сентябрь – январь 2019 |
| 2. | Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников учреждения. |  |  |
| Материально – техническое обеспечение |  |  |  |
| 1. | Анализ материально-технического обеспечения ДОУ с учётом требований ФГОС ДО |  | Декабрь 2018г |
| 2. | Анализ обеспечения методическими пособиями воспитательно-образовательного процесса ДОУ в логике ФГОС ДО |  | Декабрь 2018г |
| 3. | Обеспечение соответствия предметно-пространственной развивающей среды требованиям ФГОС ДО. |  | В течение года |

Результат:

1. План изучения по работе по ФГОС ДО;

2. Нормативно-правовая база: изменения в должностных инструкциях.

3. Диагностика готовности.

2 этап (2019-2020 учебный год) – обеспечение профессиональной деятельности педагогов ДОО по апробации, внедрению и реализации ФГОС ДО.

Задачи: 1. Продолжение изучения и освоения педагогическими работниками современных педагогических технологий, отвечающих требованиям ФГОС ДО (самообразование, обмен теоретическим опытом).

2. Изучать и распространять практический опыт педагогов по работе по ФГОС ДО;

3. Методическое сопровождение в ДОУ по работе по ФГОС ДОО.

| № | Наименование мероприятия |  | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационно – методическое направление |  |  |  |
| 1. | Координация работы педагогов ДОО |  | Постоянно |
| 2. | Участие в социальном заказе на обучение заведующих, старших воспитателей, воспитателей и специалистов ДОО по проблемам работы по ФГОС в практику работы дошкольной организации. |  | По графику |
| 3. | Организация консультационной помощи педагогам ДОО |  | В течение года |
| 4. | Участие в дистанционной, информационной и методической поддержке педагогических работников по вопросам ФГОС ДО |  | Постоянно |
| 5. | Повышение квалификации педагогических работников через сетевые мероприятия (вебинары, дистанционное обучение и пр.) |  | В течение года |
| Информационно - методическое направление |  |  |  |
| № | Мероприятия |  | Сроки |
| 1 | Деятельной творческой группы, работающей над проблемой по работе по ФГОС ДОО |  | Сентябрь 2019г. |
| 2. | Информационно - методическое сопровождение деятельности ДОО по работе ФГО поС ДО |  | Постоянно |
| 3. | Информирование педагогов ДОО о работе по ФГОС ДО |  | Постоянно |
| 4. | Пополнение банка электронных версий нормативно-правовых документов, методических рекомендаций |  | Постоянно |
| 5. | Ознакомление педагогов с документами и материалами по ФГОС ДО |  | Постоянно |
| 6. | Изучение и распространение актуального педагогического опыта работы ФГОС ДО |  | Сентябрь 2019 – август 2020 |
| 7. | Консультирование педагогов, родителей по проблеме работы по ФГОС ДО с целью повышения уровня их компетенции |  | Постоянно |
| 8. | Размещение на сайте ДОО информационных материалов по работе по ФГОС ДО |  | Постоянно |
| 9. | Обеспечение публичной отчётности о ходе и результатах введения ФГОС ДО |  | Июнь – август 2019г |
| Мониторинговое направление |  |  |  |
| 1. | Мониторинг эффективности деятельности ДОО по ФГОС ДО |  | Август 2018г |
| 2. | Организация публичной отчётности ДОУ по работе по ФГОС ДО |  | Июнь – август 2018г |
| 3. | Диагностика методических затруднений педагогов ДОО в работе по ФГОС ДО |  | Постоянно |
| Финансово – экономическое обеспечение |  |  |  |
| 1. | Определение объёмов расходов на подготовку к работе по ФГОС ДО |  | Сентябрь 2018г |
| 2. | Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников учреждения. |  | Сентябрь 2018г |
| Материально – техническое обеспечение |  |  |  |
| 1. | Анализ материально-технического обеспечения ДОО с учётом требований ФГОС ДО |  | 2019-20г |
| 2. | Анализ обеспечения методическими пособиями воспитательно-образовательного процесса ДОО в логике ФГОС ДО |  | В течение года |
| 3. | Обеспечение соответствия предметно-пространственной развивающей среды требованиям ФГОС ДО. |  | В течение года |

Результат:

1. Банк педагогических технологий;

2. Сертификаты выступлений, аналитические справки, карты

наблюдений;

3. Годовой план.

3 этап (2019 – 2020 учебный год) – анализ и презентация достигнутых результатов по работе по ФГОС ДОО.

Задачи:

1. Распространять педагогический опыт по реализации ФГОС ДОО на всех уровнях;

2. Систематизировать опыт работы ДОО по работе по ФГОС ДО.

| № | Наименование мероприятия |  | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационно – методическое направление |  |  |  |
| 1. | Координация работы педагогов ДОО |  | Постоянно |
| 2. | Участие в социальном заказе на обучение заведующих, старших воспитателей, воспитателей и специалистов ДОО по проблемам в работе ФГОС в практику работы дошкольной организации. |  | По графику |
| 3. | Организация консультационной помощи педагогам ДОО |  | Постоянно |
| 4. | Участие в дистанционной, информационной и методической поддержке педагогических работников по вопросам ФГОС ДО |  | Постоянно |
| 5. | Разработка и презентация методических материалов, ориентированных на выполнение требований ФГОС ДО |  | Постоянно |
| Информационно - методическое направление |  |  |  |
| № | Мероприятия |  | Сроки |
| 1. | Деятельной творческой группы, работающей над проблемой по работе ФГОС ДОО |  | Сентябрь 2020 – август 2021г |
| 2. | Информационно - методическое сопровождение деятельности ДОО по работе ФГОС ДО |  | Постоянно |
| 3. | Информирование педагогов ДОО о процессе работы ФГОС ДО |  | Постоянно |
| 4. | Пополнение банка электронных версий нормативно-правовых документов, методических рекомендаций, обеспечивающихработу ФГОС ДО |  | Постоянно |
| 5. | Изучение и распространение актуального педагогического опыта работы ФГОС ДО |  | Постоянно |
| 6. | Освоение педагогическими работниками современных педагогических технологий, отвечающих требованиям ФГОС ДО (самообразования, обмен опытом) |  | Постоянно |
| 7. | Участие в научно-практических конференциях по работе по ФГОС ДО в ДОО на всех уровнях. |  | Сентябрь 2020 – август 2021г |
| 8. | Консультирование педагогов, родителей по проблеме работы по ФГОС ДО с целью повышения уровня их компетенции |  | Постоянно |
| 10. | Размещение на сайте ДОО информационных материалов по работе по ФГОС ДО |  | Постоянно |
| 11. | Обеспечение публичной отчётности о ходе и результатах работы по ФГОС ДО |  | Июнь – август 2020г |
| Мониторинговое направление |  |  |  |
| 1. | Мониторинг оценки качества работы ФГОС и степени достижения планируемых результатов в ДОО |  | Май - август 2020г |
| Финансово – экономическое обеспечение |  |  |  |
| 1. | Определение объёмов расходов на работу по ФГОС ДО |  | Сентябрь –октябрь 2020г |
| 2. | Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников учреждения. |  | Сентябрь – октябрь 2020г |
| Материально – техническое обеспечение |  |  |  |
| 1. | Анализ материально-технического обеспечения ДОО с учётом требований ФГОС ДО |  | Сентябрь 2020г |
| 2. | Анализ обеспечения методическими пособиями воспитательно-образовательного процесса ДОО в логике ФГОС ДО |  | Сентябрь 2020г |
| 3. | Обеспечение соответствия предметно-пространственной развивающей среды требованиям ФГОС ДО. |  | В течение года |

Результат:

1. Сертификаты, дипломы, благодарности, печатная продукция;

2. Аналитическая справка, протокол педагогических советов.

Карта реализации направления

«Сохранение и укрепление здоровья детей»

на 2018 – 2021 учебный год

Цель: создание условий для полноценного физического и психического здоровья детей дошкольного возраста.

Задачи: 1. Укрепить материально-техническую базу ОО;

2.Обновить подходы педагогической деятельности по здоровьесбережение детей.

| № |  |  | Наименование мероприятия |  | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018г.-2019 г. |  | 2019 г. – 2020 |  |  | 2020 г. – 2021 |  |
| Проведение специальных закаливающих процедур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Воздушные ванны после сна и во время физкультурных занятий |  |  |  | Постоянно |  |  | Постоянно |  | Постоянно |
| 2. |  | Контрастное обливание ног |  |  |  | Ежедневно |  |  | Ежедневно |  | Ежедневно |
| 3. |  | Полоскание полости рта |  |  |  | Ежедневно |  |  | Ежедневно |  | Ежедневно |
| 4. |  | Топтание в тазиках с водой и галькой |  |  |  | - |  |  | Ежедневно |  | Ежедневно |
| 5. |  | Проведение гимнастики |  |  |  | Ежедневно |  |  | Ежедневно |  | Ежедневно |
| 6. |  | Проведение обучения методам дыхательной гимнастики |  |  |  | Ежедневно |  |  | Ежедневно |  | Ежедневно |
| 7. |  | Хождение босиком по покрытому и непокрытому полу |  |  |  | Ежедневно |  |  | Ежедневно |  | Ежедневно |
| 8. |  | Ходьба по доске с ребристой поверхностью и дорожкам нестандартного типа с целью закаливания и профилактики плоскостопия во всех группах |  |  |  | - |  |  | Ежедневно |  | Ежедневно |
| 9. |  | Воздушные ванны при смене одежды перед прогулкой, перед сном, перед физкультурным занятием |  |  |  | Ежедневно |  |  | Ежедневно |  | Ежедневно |
| Профилактические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Осмотр всех детей узкими специалистами для раннего выявления заболеваний. |  |  |  | В течение года |  |  | В течение года |  | В течение года |
| Организация питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Использовать в рационе питания детей кисломолочную продукцию |  |  |  |  | По нормам |  |  | По нормам |  | По нормам |
| 2. | Ввести чесночно - луковые закуски |  |  |  |  | По нормам |  |  | По нормам |  | По нормам |
| 3. | Витаминизация третьих блюд аскорбиновой кислотой |  |  |  |  | По нормам |  |  | По нормам |  | По нормам |
| 4. | Использовать в рационе питания детей фрукты и фруктовый сок |  |  |  |  | По нормам |  |  | По нормам |  | По нормам |
| Физкультурно – оздоровительные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Физкультурные занятия по развитию двигательной активности дошкольников (в помещении и на воздухе) |  |  |  | По плану |  |  | По плану |  | По плану |
| 2. |  | Утренняя гимнастика с музыкальным сопровождением |  |  |  | Ежедневно |  |  | Ежедневно |  | Ежедневно |
| 3. |  | Оздоровительные паузы на занятиях и в свободной деятельности: - Гимнастика для глаз - Пальчиковая гимнастика - Дыхательная гимнастика - Физкультминутки |  |  |  | Ежедневно |  |  | Ежедневно |  | Ежедневно |
| 4. |  | Оздоровительный бег |  |  |  | Ежедневно |  |  | Ежедневно |  | Ежедневно |
| 5. |  | Физкультурные досуги с участием родителей |  |  |  | По плану |  |  | По плану |  | По плану |
| 6. |  | Праздники здоровья |  |  |  | По плану |  |  | По плану- |  | По плану |
| 7. |  | Спортивные праздники |  |  |  | По плану |  |  | По плану |  | По плану |
| 8. |  | Туристические походы |  |  |  | - |  |  | 2 раза в год |  | 2 раза в год |
| Коррекционно – логопедические и музыкально – оздоровительные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Проведение фронтальных и индивидуально – групповых коррекционных занятий |  |  |  | По плану |  |  | По плану |  | По плану |
| 2. |  | Использование приёмов релаксации: - Минутки тишины - Музыкальные паузы |  |  |  | _ |  |  | Ежедневно |  | Ежедневно |
| 3. |  | Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления |  |  |  | Постоянно |  |  | Постоянно |  | Постоянно |
| 4. |  | Музыкальные народные игры |  |  |  | - |  |  | - |  | По плану |
|  |  | – инсценировки и драматизации, изучение и проведение народных праздников и обрядов |  |  |  | По плану |  |  | По плану |  | По плану |
| 6. |  | Музыкальные утренники и развлечения |  |  |  | В течение года |  |  | В течение года |  | В течение года |
| Санитарно-просветительская работа с детьми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Беседы с детьми о здоровье и здоровом образе жизни |  |  |  | Постоянно |  |  | Постоянно |  | Постоянно |
| 2. |  | Организация наглядных форм профилактики, пропаганды и агитации для детей |  |  |  | В течение года |  |  | В течение года |  | В течение года |
| Санитарно – просветительская работа с сотрудниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Усилить сан. просвет. работу среди воспитателей по дошкольному физическому воспитанию детей; режиму дня, правильному рациональному питанию, закаливанию, оздоровлению. |  |  |  | Постоянно |  |  | Постоянно |  | Постоянно |
| 2. |  | Проведение очередных инструктажей с воспитателями и педагогами на тему «Проведение закаливающих и оздоровительных мероприятий в условиях детского сада» |  |  |  | По плану |  |  | - |  | - |
| 3. |  | Организация наглядных форм профилактики, пропаганды и агитации для работников детского сада. |  |  |  | В течение года |  |  | В течение года |  | В течение года |
| 4. |  | Провести консультацию для всех специалистов: «Выполнение режима дня и индивидуальный подход к детям – залог успешной работы по снижению заболеваемости. |  |  |  | Сентябрь |  |  | Сентябрь |  | Сентябрь |
| 5. |  | Педагогический совет, посвящённый вопросам оздоровления |  |  |  | Май |  |  | Май |  | Май |
| Санитарно – просветительская работа с родителями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Родительские собрания, рассматривающие вопросы формирования здоровья |  |  |  | - |  |  | По плану |  | По плану |
| 2. |  | Консультации, практикумы для родителей, знакомящие с новыми методами оздоровления. |  |  |  | - |  |  | По плану |  | По плану |
| 3. |  | Организация наглядных форм профилактики, пропаганды и агитации для родителей |  |  |  | Постоянно |  |  | Постоянно |  | Постоянно |
| 4. |  | Организация проектной деятельности |  |  |  | Сентябрь - май |  |  | Сентябрь- май |  | Сентябрь - май |
| Медико – педагогический контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Усилить контроль над организацией рационального питания соответственно возрасту и здоровью детей. |  |  |  | В течение года |  |  | В течение года |  | В течение года |
| 2. |  | Усилить контроль над проведением утренней гимнастики, физкультурных занятий. |  |  |  | В течение года |  |  | В течение года |  | В течение года |
| 3. |  | Контроль над соблюдением режима дня в группах |  |  |  | Постоянно |  |  | Постоянно |  | Постоянно |
| 4 |  | Контроль за двигательной активностью во время прогулок на свежем воздухе в осенне-зимний сезон. |  |  |  | В течение года |  |  | В течение года |  | В течение года |
| 5. |  | Контроль над проведением закаливающих процедур |  |  |  | Постоянно |  |  | Постоянно |  | Постоянно |
| 6. |  | Контроль над соблюдением санитарно-эпидемиологических требований |  |  |  | Постоянно |  |  | Постоянно |  | Постоянно |
| 7. |  | Контроль над посещаемостью и заболеваемостью детей |  |  |  | Постоянно |  |  | Постоянно |  | Постоянно |
| Материально- техническое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Анализ материально – технического обеспечения ДОО с учётом требований и потребностей |  |  |  | Сентябрь – октябрь |  |  | Сентябрь |  | Сентябрь |
| 2. |  | Анализ обеспечения пособиями для организации образовательно – воспитательного процесса ДОО |  |  |  | Сентябрь |  |  | Сентябрь |  | Сентябрь |
| 3. |  | Обеспечение соответствия предметно – пространственной развивающей среды требованиям ФГОС |  |  |  | В течение года |  |  | В течение года |  | В течение года |
| 4. |  | Приобретение материально- технических средств |  |  |  | - |  |  | В течение года |  | В течение года |
| Мониторинговое направление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Мониторинг эффективности работы ДОО по здоровьесбережению |  |  |  | Август |  |  | Август |  | Август |
| 2. |  | Мониторинговая оценка качества проведённых профилактических, лечебно-оздоровительных мероприятий |  |  |  | - |  |  | - |  | Август |

Результат:

- Создана система по физкультурно-оздоровительной работе и  новые формы и методы работы с родителями.

Карта реализации направления

«Изменение подходов в педагогической деятельности при работе с родителями»

на 2018 – 2021 учебный год

Цель: повышение компетентности родителей (законных представителей) в воспитании своих детей.

Задачи: 1. Использовать различные эффективные педагогические методы и приёмы при работе с родителями для повышения качества воспитания детей;

- Систематизировать социально-профилактическую деятельность с семьями ОО.

| № |  | Наименование мероприятия |  | Срок реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 г.-2019г. |  | 2020 г. – 2021 г. |
| Взаимодействие ДОО с семьями воспитанников |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация совместной работы ДОО с семьями в рамках новых стандартов. |  |  | Постоянно |  | Постоянно |
| 2. | Профессиональная (педагогическая и социальная) помощь семье в воспитании детей. |  |  | Постоянно |  | Постоянно |
| 3. | Изучение семей воспитанников |  |  | Сент. - май |  | Сент.– май |
| 4. | Проведение опроса с целью изучения потребностей родителей |  |  | По плану |  | - |
| 5. | Установление между воспитателями и родителями доброжелательных отношений с установкой на деловое сотрудничество. |  |  | В течение года |  | В течение года |
| 6. | Ознакомление педагога с проблемами семьи в воспитании ребёнка. |  |  | В течение года |  | В течение года |
| 7. | Совместное с взрослым исследование и формирование личности ребёнка. |  |  | В течение года |  | В течение года |
| Формы взаимодействия с родителями |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общее родительское собрание ДОО |  |  | По плану |  | По плану |
| 2. | Тематические консультации |  |  | По плану |  | По плану |
|  | Родительский совет (комитет) группы |  |  | 1 раз в квартал |  | 1 раз в квартал |
| 3. | Педагогические беседы с родителями |  |  | Постоянно |  | Постоянно |
| 4. | Посещение семьи |  |  | В течение года |  | В течение года |
| 5. | Индивидуальные консультации |  |  | Постоянно |  | Постоянно |
| 6. | Праздники, утренники, мероприятия (концерты, соревнования) |  |  | Постоянно |  | Постоянно |
| 7. | Уголок для родителей |  |  | Постоянно |  | Постоянно |
| 8. | Выставки детских работ |  |  | Постоянно |  | Постоянно |
| 9. | Памятки для родителей |  |  | Постоянно |  | Постоянно |
| 10. | Анкетирование |  |  | По плану |  | По плану |
| 11. | Открытые занятия с детьми для родителей |  |  | По плану |  | По плану |

Результат: 1. Родители проявляют интерес к содержанию образовательного процесса.

2. Увеличилось количество родителей – участников мероприятий всех уровней.

3. Отсутствие жалоб со стороны родителей.

4. Охвачены социально – профилактическими мероприятиями семьи нуждающиеся в пед. помощи и поддержке.

Карта реализации направления

«Коммуникабельность педагогического коллектива»

на 2018 – 2021 учебный год

Цель: развитие партнёрских отношений между всеми участниками педагогического процесса.

Задачи: 1. Развивать навыки компетентностного педагогического общения;

2. Повышать качество педагогического общения с воспитанниками и их родителями.

| № | Наименование мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Участие в самопрезентациях на всех уровнях | В течение года |
| 2. | Разработка и утверждение Положения о профессиональной этике «Этический кодекс» | Сентябрь 2018 г. |
| 3. | Реализация краткосрочных и долгосрочных проектов совместно с родителями и воспитанниками. | В течение года |
| 4. | Анкетирование: «Оценка уровня коммуникабельности педагога ДОО». | Май 2019 г. |
| 5. | Реализация проекта «Взаимодействие с родителями». | Сентябрь 2020 г. |
| 6. | Тренинги по взаимодействию и коммуникабельности педагога с воспитанниками. | В течение года |
| 7. | Создание условий для самообразования педагогов | В течение года |
| 8. | Участие в интернет - сообществах, форумах. | В течение года |
| 9. | Анализ совместной деятельности педагога и воспитанников. | Май 2018 г. |

Результат:

1. Придерживается делового стиля общения.

2. Знает и не нарушает нормы профессиональной этики; положение о профессиональной этике.

3. Отсутствуют конфликты и жалобы (со стороны родителей, воспитанников, коллег.

Программа развития рассмотрена и одобрена на заседании педагогического совета

Протокол №1 от 03.09.2018 года.

Приложение № 1

Анализ образовательной деятельности

МБДОУ детский сад «Березка»

| СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ | СЛАБЫЕ СТОРОНЫ |
| --- | --- |
| Участие педагога в мероприятиях районного уровня | Снижение % педагога с высшей квалификационной категорией |
| Трансляция педагогического опыта на районном уровне |  |
| Благоприятный психологический климат в ДОУ | Низкая активность родителей в воспитательно – образовательном процессе |
| Стабильный, творческий педколлектив | Переходный период (ФГТ – ФГОС) |
| Достойные результаты выпускников | Заболеваемость детей |
| Позитивное общественное мнение | Недостаточное обеспечение предметно-развивающей среды |
| Сложилась система ценностей, традиции |  |
| Авторитет работников ДОУ |  |
| ВОЗМОЖНОСТИ | УГРОЗЫ |
| Привлечение внимания общественности к проблемам ДОУ | Снижение закрепления молодых семей в сельской местности. |
| Совершенствование системы управления ДОУ |  |
| Рост высококвалифицированных педагогов и специалистов |  |
| Подготовка кадрового резерва |  |
| Повышение самооценки педагогом |  |

Приложение № 2

Анализ состояния здоровья воспитанников ( заболеваемость детей )

| Год (календарный) |  | Пропущено дней по болезни | Всего детодней | % заболеваний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Образовательное учреждение |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |

Классификация (ранжирование)

частых заболеваний за период  2018г-2019г

| № | Заболевание |  | Кол-во случаев | Кол-во дней |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Простудные |  |  |  |  |
| 1 | ОРВИ |  |  |  |
| 2 | Бронхит |  |  |  |
| 3 | Пневмония |  |  |  |
| 4 | Ангина |  |  |  |
| 5 | Фарингит |  |  |  |
| 6 | Отит |  |  |  |
| 7 | Трахеит |  |  |  |
| 8 | Лимфоденит |  |  |  |
| Другие |  |  |  |  |
| 9 | Стоматит |  |  |  |
| 10 | Энтеробиоз |  |  |  |
| 11 | Коньюктивит |  |  |  |
| 12 | Ветряная оспа |  |  |  |
| 13 | Колотая рана |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |